РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ДИГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ДИГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «29» марта 2019 г. № 142

г.Дигора

Об утверждении методики оценки эффективности реализации муниципальных программ и ведомственных целевых программ муниципального образования Дигорское городское поселение.

В целях повышения эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Дигорское городское поселение, в соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом Дигорского городского поселения постановляет:

1.Утвердить методику оценки эффективности реализации муниципальных и ведомственных целевых программ муниципального образования Дигорское городское поселение. (Прилагается)

2.Опубликовать настоящее постановление на сайте АМС Дигорского городского поселения в сети Интернет и обнародовать на информационном стенде администрации Дигорского городского поселения

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей Главы АМС Дигорского городского поселения в соответствием с распределением обязанностей.

Глава АМС

Дигорского городского поселения                                                    Э.В.Коцкиев

Приложение

к постановлению Главы АМС ДГП

№142 от 29.03.2019г.

МЕТОДИКА

оценки эффективности реализации муниципальных программ ведомственных целевых программ муниципального образования Дигорского городского поселения

1.Настоящая методика определяет порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ МО Дигорское городское поселение (далее-муниципальные программы) и ведомственных целевых программ МО Дигорское городское поселение (далее- ведомственные целевые программы)

2.Оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) осуществляется по итогам их реализации за отчетный финансовый год.

3.Оценка эффективности реализации муниципальных программ проводится заказчиком (заказчиком-координатором) муниципалых программ. Оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ проводится заказчиком – координатором ведомственных целевых программ.

4.Расчет эффективности реализации муниципальных программ для проведения оценки по критериям, согласно приложению к методике, осуществляют разработчики программ и предоставляют их заказчику.

5.Оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) проводится с использованием критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ).

Критерии оценки эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ)

| №п/п | Наименование | Способ расчета | Весовой Коэффициент t Ni. | Значение критерия | Бал Zi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сводный коэффициент результативности | Среднеарифметическое Значение отношений фактически достигнутых величин целевых индикаторов к утвержденным значениям целевых индикаторов | 0,35 | Кр>1 | 3 |
|  |  |  |  | Кр=1 | 2 |
|  |  |  |  | 0,5<Кр<1 | 1 |
|  |  |  |  | Кр<=0,5 | 0 |
| 2 | Коэффициент финансового исполнения (Кфи) | Отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, утвержденному в муниципальной программе или ведомственной целевой программе | 0,2 | 0,97<= Кфи=1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,9=<Кфи <0,9 7 | 2 |
|  |  |  |  | Кфи<0,9 | 1 |
| 3 | Коэффициент использования средств из вышестоящих бюджетов и иных источников (Кис) | Отношение фактического объема финансирования из вышестоящих бюджетов и иных источников к объему финансирования из вышестоящих бюджетов и иных источников, утвержденному в муниципальной программе или ведомственной целевой программе | 0,2 | 0,97<= Кис=1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,9=<Кис< 0,9 7 | 2 |
|  |  |  |  | 0,9<Кис<0,9 | 1 |
| 4 | Коэффициент исполнения мероприятий (Ким) | Доля выполненных программных мероприятий от общего числа утвержденных программных мероприятий. Невыполненным признается также и программное мероприятие, которое выполнено частично | 0,25 | Ким=1 | 3 |
|  |  |  |  | 0,8=<Ким<1 | 2 |
|  |  |  |  | Ким<0,8 | 1 |

Примечание:*- если объем финансирования муниципальной программы(ведомственной целевой программы) из вышестоящих бюджетов и иных источников не предусмотрен муниципальной программой (ведомственной целевой программой), весовой коэффициент критерия Кис суммируется коэффициентом критерия Кфи

5.Интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) определяется суммированием интегральных оценок критериев.

F=SUM (Fi), где:

F-интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ);

Fi- интегральная оценка критерия i.

Интегральная оценка критерия i определяется по формуле:

Fi=(Zi x Ni), где

Zi-значение в баллах критерия i;Ni-весовой коэффициент критерия i.

1.Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) F<=1- муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются неэффективными.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) 1<F<=1,4 - муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются слабо эффективными.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) 2=<F>1,4 - муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются умеренно эффективными.

Если интегральная оценка эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) F>2 - муниципальные программы (ведомственные целевые программы) признаются  эффективными.

2.Информация об оценке эффективности реализации муниципальных программ (ведомственных целевых программ) за отчетный финансовый год формируется заказчиком (заказчиком-координатором) муниципальных программ, заказчиком (заказчиком-координатором) ведомственных целевых программ по форме согласно ПРИЛОЖЕНИЮ к настоящей методике.